## 하루할당
| 화 |  |  |  |  | 수 |  |  |  |  | 목 |  |  |  |  | 금 |  |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 일 |  |  |  |  | 월 |  |  |  |  | 화 |  |  |  |  | 수 |  |  |  |  | 목 |  |  |  |  | 금 |  |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 일 |  |  |  |  | 월 |  |  |  |  | 화
| 2020-07-21 |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 |  |  |  |  | 2020-07-26 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  |  | 2020-08-02 |  |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-08-03
| 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정
목표 | 2020-07-21 박인균: hdr 수치 수정, SSAO 시작; 2020-07-21 김용호: AI PLAYER 애니매이션 끝내기, 공격 시 앞으로 밀림 효과 구현, 사이드 무브, 점프 무브 구현; 2020-07-21 박영준: DS 애니매이션 잡기; 2020-07-21 임시원: 이펙트툴시작(틀 잡고, 기본적인 연동테스트); 2020-07-21 노희정: 전체 전투 UI 위치잡기. 그림띄우기; 2020-07-22 임시원: 툴작업 70%완성하기; 2020-07-22 노희정: 전투UI 전체 위치 다잡기 꼭!; 2020-07-23 박인균: SSAO 끝내기; 2020-07-24 임시원: 충돌; 2020-07-25 임시원: 충돌; 2020-07-26 박인균: 그림자 완성했으면 좋겠다 인균아; 2020-07-26 김용호: 영준이랑 똑같이 충돌 적용 시작; 2020-07-26 박영준: 충돌 적용하기; 2020-07-26 임시원: 이펙트툴 완성하기; 2020-07-26 노희정: 주변 테두리 완성하고 ,ui-ready 완성; 2020-07-27 김용호: 각자 이펙트 매쉬 추출->x파일 저장
꼭하기 | 2020-07-21 김용호: 무기4개 -> 스킬 쓸거 정하기(스킬4개, 땅콤보, 공중콤보)
해낸일 굳잡 | 2020-07-21 임시원: 연동잡았음; 2020-07-21 노희정: 전투UI1종(플레이어 슈퍼아머)위치잡고 그림띄우기, UI 위치 수정편하게 하는 기능; 2020-07-24 임시원: 충돌하는중; 2020-07-24 노희정: UI전투부분 끝냄(옵저버랑 추후 추가 연동예정); 2020-07-25 임시원: 충돌 1차완성->테스트 안해봄; 2020-07-25 노희정: ui 45%함; 2020-07-26 김용호: 충돌 테스트 확인완료, 네비 수정; 2020-07-26 노희정: 주변테두리 ㅇ, 레디 유아이 만드는중; 2020-07-27 노희정: 레디ui 70%완성; 2020-08-02 박인균: MonoChorme; 2020-08-02 김용호: 1. MP, SUPERARMOR, SKILL_COOL, STAMINA - UI 와 상호작용; 2020-08-02 박영준: 1. 보스 피격이랑 죽는거 Break 상태때 맞는거; 2020-08-02 임시원: 1. 3번째 스테이지에 쓸 보스 몬스터 X파일 만들고 상태패턴 만드는 중; 2020-08-02 노희정: 1.카메라, 몬스터 거리측정해서 폰트 크기 조절2.HP밖으로 나가는거 수정; 2020-08-03 박인균: Texture masking,; 2020-08-03 김용호: 대검, 듀얼소드 어색한거 고침, 각종UI 정보들 파싱; 2020-08-03 박영준: 보스 버그수정, AI 생각; 2020-08-03 임시원: 애니메이션 25개 정도 보정 , 상태패턴 거의다 끝; 2020-08-03 노희정: 1. UI 다 한글로 바꿈, 무기 바꿀때 스킬창 바뀜, 스킬 사용중일때 사용중인지 체크하게됨, 스테미나 다 달면 UI 뜸; 2020-08-03 박인균: SSD; 2020-08-03 김용호: 플레이어 옷 다시 입힘, 활 애니메이션 점프랑 스킬빼고는 보정함; 2020-08-03 박영준: 충돌 바꿔서 적용, AI Mgr 시작; 2020-08-03 임시원: 3번째 컨텐츠 투사체 패턴 조절; 2020-08-03 노희정: 보스 HP 색깔 바뀌면서 달음, 기력 스테미나 UI, UI 한글로 바꿈
보너스일
진행사항
|  | 대검 : 80~90% 구현 | [13 empty] | 개인 진행상황 검사 | [9 empty] | 용호->충돌체 붙이고(충돌되는지 확인작업) // 영준 -> 보스이펙트 뽑기// 시원->이펙트툴 완성 // 희정->유아이 계속 // 팀장 ->툴에서 콜라이더 세이브 로드, 쉐이더계속 |  |  |  |  | 최종취합본 검사( 쌤 요구사항 : 충돌, 데미지폰트, 카메라 쉐이킹-> 타격감 등 시간나면 사운드, 이펙트 조금 있음 좋음) | [19 empty] | 프로토타입 시연회(보스, 대검 쌍검 -> 이펙트)
수 | 2020-07-21 노희정: 목; 2020-07-22 노희정: 금; 2020-07-23 노희정: 토; 2020-07-24 노희정: 일
2020-08-05 | 2020-07-21 노희정: 2020-08-06; 2020-07-22 노희정: 2020-08-07; 2020-07-23 노희정: 2020-08-08; 2020-07-24 노희정: 2020-08-09
박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정
SSD 일단 끝 | 활 애니메이션 보정, 각종 버그 수정 | AIMgr Ally, Enemy 나누는중 | 부채꼴 충돌 | 몬스터 HP, screentex 함수 | Distortion | 오브 기본공격, 공중 콤보, 우클릭 빼고 애니메이션 보정끝 | 플레이어거를 AI로 하려했으나 실패 | 이펙트 패턴 하나 추가 | Rage Skill Guage | DOF | 오브 애니메이션 | AI 클래스 복사 | 보스 충돌처리, 잔 버그, 장판 기술 추가 | 로비에서는 스테미나 안달게, 궁극기 다차고 주는거 추가, 결과창 하는중 | God Ray - 수치 조절 잘 모르겠음 | 활 공중콤보 애니메이션 수정, 카메라 회전 수정, 네비메쉬 태우는 중 |  | 스테이지3 복붙, 실린더 관련 메쉬 & 충돌 보고 있는 중 | 결과창 끝, 깃발 UI 하는중 | WATER STUDYING |  | AI - 플레이어 따라감, AI MGR 를 통해 키 입력해서 일단 움직임 | OBB | 깃발 UI - 점수, 깃발 게임 내의 상태
2020-08-05 박인균: 월; 2020-08-06 박인균: 화; 2020-08-07 박인균: 수; 2020-08-08 박인균: 목; 2020-08-09 박인균: 금 | 토 |  |  |  |  | 일
2020-08-05 박인균: 2020-08-10; 2020-08-06 박인균: 2020-08-11; 2020-08-07 박인균: 2020-08-12; 2020-08-08 박인균: 2020-08-13; 2020-08-09 박인균: 2020-08-14 | 2020-08-15 |  |  |  |  | 2020-08-16
박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정
. | . | AI 끼리 안겹치게 무기 스왑, 주위에 있으면 타겟을 설정을 함 | 충돌중 | 점수 따고 잇을때 불들어옴, 점수 얻은거 표시, 죽었을때, 죽었을 때 표시 | God Ray 수정, 마우스, 파츠 조정중 | 카메라 버그 수정, 카메라(캣멀롬) | 무기 수정중 | 아포슬 옵저버, 충돌 끝, | 깃발전 UI | 이펙트 작업 | 오브 ,대검, 듀얼소드 공중 콤보, 공중 대쉬, 듀얼소드 & 대검 애니메이션 보정 | AI Mgr -듀얼 소드랑 대검 함수 호출로 되게 | 이펙트 작업 | 결과창 끝, UI위치 옮김 | 이펙트 작업 | 오브 ,대검, 듀얼소드 공중 콤보, 공중 대쉬, 듀얼소드 & 대검 애니메이션 보정 | AI Mgr -듀얼 소드랑 대검 함수 호출로 되게 | 이펙트 작업 | 결과창 끝, UI위치 옮김 | [5 empty] | 오늘 아침에 알려줌 이펙트수
[20 empty] | (이펙트 수) 용호: 7 , 영준: 7 (화요일까지 이펙트가 다 나와있어야한대 영준아…또륵...), 시원: 14, 희정: 10, 인균: 18 |  |  |  |  | (퇴근 전까지 목표) 용호: 애니매이션마무리(롱보우),이펙트 1개 / 영준: 이펙트 2개(찌를 때 생성되게) / 시원: 스태틱 이펙트 마무리, 플레이어이펙트 3개 / 희정: 이펙트2개(트레일), 돌X파일 다 만들기 /인균: 스킬날라갈 위치-데칼, 활이펙트1개
월 |  |  |  |  | 화 |  |  |  |  | 수 |  |  |  |  | 목 |  |  |  |  | 금 |  |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 일
2020-08-17 |  |  |  |  | 2020-08-18 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-22 |  |  |  |  | 2020-08-23
박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정 | 박인균 | 김용호 | 박영준 | 임시원 | 노희정
(만든 이펙트 수 / 이펙트 총 갯수) 용호: 1 / 7 , 영준: 5 / 7, 시원: 14 / 14, 희정: 5 / 10, 인균: 5개이고싶다/18
영준 : 벨라토스 이펙트 , 벨라토스완성(~19일) / 용호 : 플레이어애니메이션 수정-메모장(~19일 저녁밥전까지) / 시원 : 짝맞추기 구조&리소스 (~19일) / 희정 : 대검 모든 이펙트 (~21일) / 인균 : 데칼 위치 이동& 활 이펙트(~20일)